Harmonogram realizacji Funduszu Inicjatyw Studentów i Doktorantów UMB - edycja 2026

- Realizacja Funduszu w roku akademickim 2026 odbywa się według poniższego harmonogramu:

- Do 20 stycznia 2026 r. – ogłoszenie naboru projektów wraz z harmonogramem i kwotą funduszu;

- 26 stycznia do 13 marca 2026 r. – nabór projektów;

- 16 marca – 14 kwietnia 2026 r. – ocena projektów i ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji, w tym:

- 30 marca 2026 r. – publikacja listy projektów zakwalifikowanych do głosowania;

- 30 marca – 7 kwietnia 2026 r. – termin na składanie odwołań przez autorów projektów;

- do 14 kwietnia 2026 r. – rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania;

- 15-30 kwietnia 2026 r. – głosowanie społeczności akademickiej na projekty;

- 7 maja 2026 r. – ogłoszenie wyników głosowania i publikacja listy projektów wybranych do realizacji;

- 8 maja - 7 grudnia 2026 r. – realizacja projektów przez właściwe jednostki organizacyjne Uczelni;

- po zakończeniu realizacji projektu jednak najpóźniej do 14 grudnia 2026 r. – złożenie przez wnioskodawcę raportu podsumowującego realizację projektu;

- do 31 grudnia 2026 r. - przygotowanie Sprawozdania z realizacji Funduszu za rok 2026 i jego publikacja na stronie internetowej.

- Terminy wskazane w ust. 1 mogą ulec zmianie z ważnych powodów, w tym m.in.:

- nadzwyczajnych okoliczności wpływających na pracę Komisji;

- konieczności wydłużenia etapu weryfikacji ze względu na dużą liczbę zgłoszeń.

- Decyzję o zmianie harmonogramu podejmuje Rektor na wniosek Komisji ds. Funduszu.